โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ภ.จว.สมุทรสาคร

ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

๑.หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                    ช่วงไตรมาส 3-4 (เดือน พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) โดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร               ได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ดำเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย  อันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด                  โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม และมุ่งเน้นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน                  ในการป้องกันยาเสพติดโดใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้                              ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียน                    โดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร D.A.R.E.                     เข้าทำการสอน  ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามเนื้อหาสาระ        ของหลักสูตร D.A.R.E.  ในภาคเรียนที่ 2/2566  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน เพื่อให้เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

๒. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นผลอย่างยั่งยืน

2.2 เพื่อควบคุมการขยายตัว และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

2.4 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

๓. เป้าหมาย

ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจ ภูธรกระทุ่มแบน ที่ทำหน้าที่ ครูตำรวจ D.A.R.E.  เข้าทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2/2566 (เดือน พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)      จำนวน 10 โรงเรียน รวม 18 ห้องเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี,โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม,โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย, โรงเรียนเรียนวัดหนองนกไข่, โรงเรียนวัดวังนกไข่, โรงเรียนวัดบางยาง, โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย,โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน,โรงเรียนวัดหนองพะอง

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ที่ทำหน้าที่ ครูตำรวจ D.A.R.E.  ประสานผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อขอเข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)                 ประเทศไทย เพื่อมาจัดทำแผนการสอนตามโครงการ รวม 13 ชั่วโมง โดยปรากฏวันเวลาที่จะเข้าสอนอย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการตามแผนการสอน และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดได้ตามปกติ                    และจัดทำสมุดบันทึกการสอนทุกครั้งที่เข้าสอนพร้อมลงลายมือชื่อครูประจำชั้น ที่เข้าทำการสอนในแต่ละชั่วโมง

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2566 – กันยายน  ๒๕67

๖. งบประมาณ งบประมาณปกติของหน่วย

๗. หน่วยที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ในโรงเรียนลดลงจนไม่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด             ในโรงเรียน

8.2 นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธในการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง สร้างรูปแบบ             ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ของสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

8.3 นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน รู้เรื่องยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติด

ลงชื่อ  พ.ต.ต.        อาคม  ตาใคร้               ผู้เสนอโครงการ

( อาคม  ตาใคร้  )

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

ลงชื่อ  พ.ต.ท.    อภิวิทย์    แจ่มแจ้ง             ผู้เห็นชอบโครงการ

( อภิวิทย์    แจ่มแจ้ง )

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

ลงชื่อ  พ.ต.อ.   เสรีฐกาญจน์   จันทร์ด้วง       ผู้อนุมัติโครงการ

( เสรีฐกาญจน์   จันทร์ด้วง )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน